## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Багдасарян Наталья Валентиновна
ФИО
подпись
Приказ Управления образования Артемовского городского округа "Об организации контроля над выполнением планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году"
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 08.12.2023 № 438
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Фаворит"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Артемовский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6602008223
Общий балл: | [5 empty] | 95.48
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 116
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 2
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора | https://favorit.uralschool.ru/?section_id=65
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник | 2024-12-25 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора
5 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор со специалицированной организацией на безвозмезной основе по предоставлению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора
6 | Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Организовать обучение и разработать инструкции для работников по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации | 2024-12-25 | Кайгородова Валентина Георгиевна, исполняющий обязаности директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E29: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E30: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E31: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E32: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E33: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор