План деятельности

МАОУ ЦДО «Фаворит» по совместной работе с ГАНОУ СО «Дворец молодежи»

| № п/п | Название | Сроки выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Первый этап нормативно-установочный (январь 2025 г. – декабрь 2025 г.) |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы. | январь 2025г. | Директор МАОУ ЦДО «Фаворит» |
| 2. | Назначение руководителя Базовой площадки | январь 2025г. | Директор МАОУ ЦДО «Фаворит» |
| 3. | Разработка поэтапного плана работы | январь – февраль 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 4. | Разработка плана совместной работы с ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | январь – февраль 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 5. | Анализ действующих дополнительных программ технической направленности с точки зрения инновации образовательного процесса | январь – февраль 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 6. | Инвентаризация материально-технической базы базовой площадки | февраль – март 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 7. | Определение показателей и критериев мониторинга эффективности реализации работы. Разработка контрольно-измерительных материалов, планирование контрольно-оценочных материалов. | март – июнь 2025г. | Рабочая группа |
| 8. | Разработка новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности для обучающихся среднего и старшего школьного возраста: «Робототехника», «Беспилотные аппараты». | март – август 2025г. | Педагоги ДО |
| 9. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы технической направленности: курсы повышения квалификации, участие в вебинары, семинарах, конференциях | постоянно | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 10. | Организация рекламной компании по набору обучающихся в объединения технической направленности | Июнь – август 2025г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». педагоги ДО |
| 11. | Подведение промежуточных результатов инновационной деятельности | август 2025г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО |
|  | Второй этап – формирующий (сентябрь 2025г. - август 2025 г.) |  |  |
| 1. | Методическое сопровождение образовательного процесса | весь период | Методический совет |
| 2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности | весь период | Педагоги ДО |
| 3. | Организация массовой образовательно-развивающей деятельности (проведение соревнований, конкурсов, выставок, защиты проектов) | весь период | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагог-организатор |
| 4. | Повышение уровня социальной успешности обучающихся: организация участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах различных уровней | весь период | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО |
| 6. | Организация деятельности по развитию социального партнерства (с участием образовательных организаций, учреждений, градообразующих предприятий Артемовского муниципального округа) | весь период | Директор МАОУ ЦДО «Фаворит», заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО |
| 7. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов (через внешние и внутренние ресурсы): профессиональная переподготовка, участие в вебинарах, семинарах. Участие педагогов к конкурсах и конференциях ГАНОУ СО «Дворец молодежи» | весь период | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО |
| 8. | Изучение и внедрение в образовательный процесс современных технологий технической направленности, активное внедрение проектной (конструктивной), исследовательской деятельности обучающихся. | весь период | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит»., педагоги ДО |
| 9. | Информационная и рекламная деятельность: публикации в СМИ и о деятельности базовой площадки, сюжеты на местном телевидении, размещение информации на официальном сайте МАОУ ЦДО «Фаворит», в группе Вконтакте, выпуск буклетов. | весь период | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
|  | Третий этап: обобщающий (сентябрь 2025 г. – декабрь 2025 г.) |  |  |
| 1. | Систематизация и обобщение материалов по деятельности базовой площадки | сентябрь - октябрь 2025 г. | Рабочая группа по направлениям проекта |
| 2. | Подготовка и проведение презентации работы базовой площадки МАОУ ЦДО «Фаворит»», проведение мастер-классов, открытых занятий | октябрь – ноябрь 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». Педагог - организатор, педагоги ДО |
| 3. | Анализ результатов реализации Проекта. Подведение итогов. | Октябрь 2025 г. | Рабочая группа |
| 4. | Оформление итоговых материалов по результатам деятельности базовой площадки | Ноябрь 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 5. | Публикации в СМИ и о деятельности базовой площадки, сюжеты на местном телевидении, размещение информации на официальном сайте МАОУ ЦДО «Фаворит», в группе Вконтакте. | Декабрь 2025 г. | заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |
| 6. | Определение стратегии дальнейшего развития работы базовой площадки, подготовка нового проекта базовой площадки. | декабрь 2025 г. | Директор МАОУ ЦДО «Фаворит» заместитель директора по учебной работе МАОУ ЦДО «Фаворит». |